Gymkana

Datum laatste update draaiboek: september 2020

Inhoud

1.	Algemene omschrijving	3

2.	Taakomschrijving	3

3.	Begroting	3

4.	Samenwerkingscontracten	3

5.	Mee te nemen punten	4

6.	Boerentrots	4

7.	Voorbereiding	4

8.	Uitvoering evenement (dag zelf)	7

9.	Na het evenement	7

10.	Belangrijke info	8

11.	Inspiratie	9

# Algemene omschrijving

Gymkana betekent letterlijk: atletische behendigheidssport.

Het is dus een wedstrijd waarin de behendigheid van de deelnemers wordt getest. In de meeste gevallen, binnen Groene Kring, gaat het over een behendigheid met machines: tractor, verreikers, heftrucks, …. of andere gemotoriseerde landbouwvoertuigen.

# Taakomschrijving

(Bekijk hier wie het organiseert)

Wie is eindverantwoordelijke?

Wie volgt welke aspecten op binnen het evenement?

  - Financiën

  - Contacten met partners: materiaal, sponsors, catering ..

  - Contacten met gemeente

  - Contacten met pers

  - …

# Begroting

Maak een begroting op van de financiën die je denkt nodig te hebben.  Wat zijn de kostenposten en wat zijn de geschatte inkomsten?

Je kan hierin een link plakken naar een Excelbestand.

Mogelijke extra kostenposten bij een gymkana:

Huur machines voor proeven

Verzekering voor machines

Uitwerken proeven

Gadget voor deelnemers

Prijzen voor deelnemers

- Mogelijke extra inkomsten bij een gymkana:

Inschrijvingsgeld deelnemers

# Samenwerkingscontracten

Voeg hier een overzicht toe van de partners waar je mee samenwerkt en de afspraken die gemaakt werden.

- Vb: Landelijke gilden komt de toog doen, wat krijgen zij hiervoor in ruil?

- Vb: een firma levert alle voertuigen voor een gymkana, hoe zit het met verzekeringen? Wie haalt deze op? Wie is de contactpersoon bij de firma en bij de organisatie?

# Mee te nemen punten

Maak hier een overzicht waar je rekening dient mee te houden uit evaluaties van vorige edities en aandachtspunten bij de specifieke organisatie van dit evenement.

Denk hierbij aan:

Is er een beperking op het aantal deelnemers?

Waar en hoe kunnen mensen inschrijven?

Moeten de deelnemers inschrijvingsgeld betalen?

Bekijk of een extra verzekering nodig is (het is een wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen)

Een wedstrijd reglement opstellen

# Boerentrots

Een evenement is de ideale gelegenheid om aan de aanwezigen te tonen dat Groene Kringers #Boerentrots zijn.

| Vraag | Antwoord | To do |
| --- | --- | --- |
| Kunnen we boerentrotsmateriaal gebruiken? (onderleggers, banners, vlaggen, …) |  | Contacteer je provinciaal consulent https://www.groenekring.be/beroepskrachten |
| Kunnen we een boerentrotswedstrijd doen? |  |  |
| Kunnen we een boerentrotsprijs weggeven? |  | Ga naar https://boerentrots.be/Shop En doorzoek de shop naar leuke prijzen |
| Is er ruimte om deelnemers het manifest te laten ondertekenen (vb aan een stand?) |  | Contacteer je provinciaal consulent https://www.groenekring.be/beroepskrachten |
| Kan Boerentrots dit evenement mee communiceren? |  | Contacteer Lise, communicatiemedewerkster Groene Kring en KLJ : lise.demaerteleire@groenekring.be |
| Kunnen wij Boerentrots meenemen in vooraf promotie |  | Contacteer Lise, communicatiemedewerkster Groene Kring en KLJ : lise.demaerteleire@groenekring.be |
| Kunnen we achteraf sfeerbeelden delen vb social media Boerentrots? |  | Contacteer Lise, communicatiemedewerkster Groene Kring en KLJ : lise.demaerteleire@groenekring.be |
| Wie voorziet beeldmateriaal/tekst om aan te leveren? |  | Contacteer Lise, communicatiemedewerkster Groene Kring en KLJ : lise.demaerteleire@groenekring.be |

# Voorbereiding

Maak een overzicht op zodat het voor iedereen overzichtelijk blijft wie wat moet doen op welk moment.

| Maand | Wat | Wie | OK? |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |  |
|  | Bepaal datum |  |  |
|  | Bepaal locatie Regio Welk terrein en contacteer de eigenaar Tips voor het terrein: Goede ondergrond Parking kunnen voor zowel tractoren als auto’s en fietsen |  |  |
|  | Aanvraag evenement |  |  |
|  | Aanvraag grote materialen tent tafels en stoelen hekwerk vlaggenmasten … |  |  |
|  | Bedenk proeven Bedenk met welke machines de proeven uitgevoerd worden. Nemen de deelnemers hun eigen tractor mee? Of voorzien jullie zelf alle machines (kan misschien door sponsoring van lokale dealers)? Bedenk nevenactiviteiten indien van toepassing en voorzie ook hiervoor de nodige materialen vb: springkasteel voor kinderen vb: minigymkana met traptractors |  |  |
|  | Bekijk of je een extra verzekering nodig hebt : neem contact op met verzekeringen@groenekring.be Meer info op: https://www.groenekring.be/beweging/ik-als-groene-kringlid/verzekering Opgelet: Een gymkana is een wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen Geleende en gehuurde materialen zijn niet standaard verzekerd. |  |  |
| Sponsors zoeken |  |  |  |
|  | Maak gebruik van een attest Verdeel de mensen die je gaat contacteren Spreek onderling duidelijke bedragen en garanties af Bespreek wie alles verzamelt en coördineert - Tip: bij en gymkana kan je met een sponsorboekje werken. Leg hierin alle proeven uit en wissel af met de sponsorlogo’s. Deel dit uit aan alle deelnemers en/of alle toeschouwers. - Kijk voor een sponsorattest op: - https://www.groenekring.be/beweging/kernlid/handig-als-organisator |  |  |
| Communicatie |  |  |  |
|  | Werk een “communicatieplan” uit: Flyers en affiches Social media Perscontacten Andere manieren van reclame maken (vb stropop….) Denk hierbij ook aan communicatie naar deelnemers i.v.m. inschrijvingen … Tip: zorg dat het tijdens uw communicatie duidelijk is waar en hoe deelnemers zich kunnen inschrijven en vanaf hoe laat toeschouwers welkom zijn op het evenement. Kijk zeker ook op: https://www.groenekring.be/beweging/kernlid/voor-je-communicatie |  |  |
| Catering |  |  |  |
|  | Bekijk of en wat je voorziet van eten Bekijk of en wat je voorziet van drank Maak afspraken met de nodige bedrijven (foodtrucks, brouwer, …) |  |  |
| Prijzen |  |  |  |
|  | Ga op zoek naar prijzen voor de deelnemers Een algemene prijs Per proef Voor de pechvogel Per leeftijdscategorie M/V Per gewest Dit kan je ook meenemen in je sponsorzoektocht |  |  |
| Andere |  |  |  |
|  | Fotograaf tijdens het evenement |  |  |
|  | - Sabam en Billijke vergoeding aanvragen - https://www.unisono.be/nl |  |  |
|  | - Materiaallijst opmaken Wie voorziet wat Wie zorgt dat het materiaal terug op zijn plaats komt Vergeet geen wisselgeld, bonnetjes, … |  |  |
|  | - Taakverdeling en helperslijst opmaken Ga op zoek naar extra helpende handen indien nodig Opbouw Dag zelf Algemene coördinatie (iemand met geen vaste taak maar is van alles op de hoogte) Onthaal, inschrijvingen + briefing deelnemers Catering + omkadering Juryleden Prijsuitreiking afbraak |  |  |
|  | - Stel een wedstrijdreglement op indien nodig |  |  |

# Uitvoering evenement (dag zelf)

Maak een planning op over het verloop van het evenement en wie dit coördineert.

| Dag | uur | Wat | Wie |
| --- | --- | --- | --- |

Maak een lijstje op met kleine zaken die je makkelijk zou kunnen vergeten (kan eventueel per persoon). Typische voorbeelden zijn: wc papier, servetten, balpennen, prijslijsten

Wat mee te nemen naar je initiatief?

Materiaal voor de jury

EHBO-kit

Maak op voorhand een lijstje met wat je zeker moet melden aan de medewerkers. Zeker handig wanneer je samenwerkt met een bevriende vereniging, … goede afspraken maken goede vrienden.

Briefing medewerkers

Onthaal en inschrijvingen + briefing deelnemers

Catering

Jury

# Na het evenement

|  | Wie | OK? |
| --- | --- | --- |
| Evaluatie Wordt er een evaluatie uitgestuurd naar deelnemers en aanwezigen? Evaluatie met de organisatie: wat ging goed? Wat kan beter? Bedanking helpende handen |  |  |
| Facturen opvragen |  |  |
| Balans makken |  |  |
| Zijn er belangrijke/leuke zaken die we kunnen delen met andere gewesten? |  |  |
| Na elk initiatief updaten we het draaiboek |  |  |
| Verspreiden van fotomateriaal (Facebook, fotoserver, + link naar fotoregels toevoegen) |  |  |

# Belangrijke info

Op de website van Groene Kring vind je op de pagina’s ‘handig als organisator’, ‘voor je communicatie’ en ‘verzekering’ heel wat documenten, tips en tricks en contactpersonen die je kunnen ondersteunen bij de organisatie van jouw evenement.

https://www.groenekring.be/beweging/kernlid/handig-als-organisator

Op de pagina ‘handig als organisator’ vindt je onder meer:

Een sjabloon voor een kasboek van een activiteit

Een voorbeeld sponsorattest

De link naar waar je Sabam moet aanvragen

Documenten rond foto’s en privacy

https://www.groenekring.be/beweging/kernlid/voor-je-communicatie

Op de pagina ‘voor je communicatie’ vindt je onder meer:

Tips en tricks rond communicatie en imago

Tips en tricks: Hoe slim communiceren: wie is je doelgroep en wat wil je vertellen?

Het huisstijlhandboek van Groene Kring

De gewestlogo’s

Sjabloon voor een persbericht

…

# Inspiratie